## Slide 1: Proje Yönetimi
Scrum

## Slide 2: Scrum temelleri
“The New New Product Development Game” in Harvard Business Review by Hirotaka Takeuchi and Ikujiro Nonaka, 1986.
  “The… ‘relay race’ approach to product development…may conflict with the goals of maximum speed and flexibility. Instead a holistic or ‘rugby’ approach—where a team tries to go the distance as a unit, passing the ball back and forth—may better serve today’s competitive requirements.” (bayrak yarışı-rugby analojisi)
Wicked Problems, Righteous Solutions by DeGrace and Stahl, 1990.
  First mention of Scrum in a software context
Notes: The New New Product. Development Game. by Hirotaka Takeuchi and Ikujiro Nonaka
Download from http://apln-richmond.pbwiki.com/f/New+New+Prod+Devel+Game.pdf

## Slide 3: Scrum kimler için uygun?
Independent Software Vendors (ISVs)
Fortune 100 companies
Small startups
Internal development
Contract development

## Slide 4: Scrum nasıl projeler için uygun?
Commercial software
In-house development
Contract development
Fixed-price projects
Financial applications
ISO 9001-certified applications
Embedded systems
24x7 systems with 99.999% uptime requirements
The Joint Strike Fighter
Video game development
FDA-approved, life-critical systems
Satellite-control software
Websites
Handheld software
Mobile phones
Network switching applications
ISV applications
Some of the largest applications in use
Notes: There are no type of project Scum cannot be applied to

## Slide 5: Agile Manifesto: Değerler bildirgesi
Süreç ve araçlar
Kişiler ve etkileşimler
>
Plana sadık kalma
Değişime yanıt
>
Source: www.agilemanifesto.org
Kapsamlı doküman
Çalışan yazılım
>
Sözleşme pazarlıkları
Müşteri ile işbirliği
>

## Slide 6: Proje Gürültü Seviyesi
Simple
Complicated
Anarchy
Complex
Kesin
Muğlak
Technology
Mutabakat
Anlaşmazlık
Gereksinimler
Source: Strategic Management and Organizational Dynamics by Ralph Stacey in Agile Software Development with Scrum by Ken Schwaber and Mike Beedle.
Notes: Aims to move the project from the top right to be bottom left by taking ‘small bites’

## Slide 7: Scrum Süreci
7 - 30 gün
24 saat
Ürün Backlog
Ürün Sahibi tarafından önceliklendirilmiş
Sprint Backlog
Backlog iş paketleri takım tarafından detaylandırılabilir
Potansiyel kullanılabilir Ürün çıktısı
Günlük Scrum Toplantısı
Source: Adapted from Agile Software Development with Scrum by Ken Schwaber and Mike Beedle.
Notes: Scrum in a single slide

## Slide 8: Sprint
Scrum projeleri «Sprint» ler ile ilerler.
  Analogous to Extreme Programming iterations
Genellikle süreler 2-4 haftadır.
Sabit belirlenmiş süreler ritim yakalanması açısından iyidir.
Ürün parçası sprint esnasında tasarlanır, kodlanır ve test edilir.

## Slide 9: Sıralı geliştirmeye karşı eş zamanlı geliştirme
Source: “The New New Product Development Game” by Takeuchi and Nonaka. Harvard Business Review, January 1986.
Aynı anda tek iş yapmak yerine…
...Scrum takımları işleri eş zamanlı yapar
Gereksinimler
Tasarım
Kodlama
Test

## Slide 10: Sprint süresince değişime kapalı
Sprint sürelerini, değişimi ne kadar süreyle Sprint dışında tutabileceğinize göre planlayabilirsiniz.
Değişim

## Slide 11: Scrum çerçevesi
Product owner
ScrumMaster
Team
Roller
Sprint planning
Sprint review
Sprint retrospective
Daily scrum meeting
Merasimler
Product backlog
Sprint backlog
Burndown charts
Eserler

## Slide 12: Scrum çerçevesi
Sprint planning
Sprint review
Sprint retrospective
Daily scrum meeting
Merasimler
Product backlog
Sprint backlog
Burndown charts
Eserler
Product owner
ScrumMaster
Team
Roller

## Slide 13: Product owner (Ürün sahibi)
Ürünün özelliklerini belirler
Hangi tarihte hangi özelliklerle ürünün çıkacağını belirler
Ürünün kârlılığından sorumludur
Pazar değerine göre özellikleri önceliklendirir.
Özellik ve öncelikleri her sprintte tekrar gözden geçirir ve düzenleyebilir.
Çalışma sonuçlarını kabul veya reddeder.

## Slide 14: Scrum Master (Scrum Ağası)
Projenin yöneticisi
Scrum değer ve pratiklerinin canlandırılmasından sorumludur
Engelleri ortadan kaldırır
Takımın tümüyle fonksiyonel ve üretken olduğuna emin olur
Tüm roller ve fonksiyonlar arasında etkileşimi en üst düzeyde tutar
Dış etkilere karşı takıma kalkan görevi görür.

## Slide 15: Takım
Genellikle 5-9 kişilik takımlar
Her görevden:
  Yazılımcı, test uzmanı, kullanıcı deneyimi tasarımcısı, vs.
Üyeler tam-zamanlı olmalı
  İstisnalar: db admin vs.
Takımlar kendiliğinden organize olur
  Takım içinde unvan olmaz
Üyelik sadece sprintler arasında değişebilir. Sprint ortasında başka projeye geçilmez.

## Slide 16: Scrum Çerçevesi
Product owner
ScrumMaster
Team
Roller
Product backlog
Sprint backlog
Burndown charts
Eserler
Sprint planning
Sprint review
Sprint retrospective
Daily scrum meeting
Merasimler

## Slide 17
Sprint planning meeting
Sprint öncelikleri
Ürün backlogunun analiz ve değerlendirmesi
Sprint hedefinin belirlenmesi
Sprint planlaması
Sprint hedefine nasıl ulaşılacak karar verilmesi. (Tasarım)
Ürün backlogundan (özellik, kullanıcı hikayeleri) sprint backlogunun oluşturulması. (iş paketleri)
Sprint backlogunun saat cinsinden tahmin edilmesi
Sprint
hedefi
Sprint
backlog
İş konuları
Takımın kapasitesi
Ürün backlog
Teknoloji
Şu anki ürün

## Slide 18: Sprint planlama
Takım tamamlamayı göze aldığı işleri ürün backlogundan seçer.
Sprint Backlogu oluşturulur
  İş paketleri ve süreleri belirlenir. (1-16 saat)
  ScrumMaster bu işi tek başıan değil, takımla yapar.
Üst seviye bir tasarım tanımı yapılır. (az detaylı)
As a vacation planner, I want to see photos of the hotels so I can have a better idea of facilities
Priority 4 [10 Story Points]
Code the middle tier (8 hours)
Code the user interface (4)
Write test fixtures (4)
Code the foo class (6)
Update performance tests (4)

## Slide 19: Günlük Scrum Toplantısı
Özellikleri
  Günlük
  15 dakika
  Ayakta
Problem çözmek için değil
  Herkes davetli
  Sadece takım, ScrumMaster ve Ürün Sahibi konuşabilir
Gereksiz toplantıları azaltmak için yapılır
Notes: Only pigs can speak … does get a little grey which product owner (are they part of the team?)
Fines for people who are late – the fine can be money i.e. to buy cakes for end of sprint, or some penalty such as sing a song, wear a silly hat. Whatever works best for the team

## Slide 20: Herkes 3 soruyu yanıtlar
ScrumMaster’a yapılan durum raporundan çok, ortaklar içinde bir niyet gösterimidir.
Dün ne yaptın?
1
Bu gün ne yapacaksın?
2
Engel olan bir şey var mı?
3

## Slide 21: Sprint gözden geçirimi (review)
Takım sprint sırasında neleri tamamladığını sunar.
Yeni özelliklerin veya mimarinin gösterimi şeklinde ilerler.
Resmi değil
  2 saatlik hazırlık kuralı
  Slide yok!
Tüm takım katılır
Herkes davet edilir.

## Slide 22: Sprint retrospective (Geçmiş değerlendirmesi)
Periyodik olarak neyin iyi ve neyin kötü yürüdüğünü tespit etmek için yapılır
Tipik olarak 15-30 dakika sürer
Her sprint sonrası yapılır.
Tüm takım katılır
  ScrumMaster
  Ürün sahibi
  Takım
  Müşteriler veya kullanıcıların katılımı da ihtimal dahilinde.

## Slide 23: Start / Stop / Continue
Tüm takım aşağıdaki başlıklar altında yaptıklarını değerlendirecek ve karar verilecek
Başlanacaklar
Yapmayı durdur
Devam edilecek

## Slide 24: Scrum çerçevesi
Product owner
ScrumMaster
Team
Roller
Sprint planning
Sprint review
Sprint retrospective
Daily scrum meeting
Merasimler
Product backlog
Sprint backlog
Burndown charts
Eserler

## Slide 25: Product backlog
Gereksinimler
Projeyle ilgili istenen her şey
Mümkünse müşteri veya kullanıcılar için o işin değerini de içermeli
Öncelikleri Ürün sahibi belirler
Her sprintin başında öncelikler değişebilir ve listeye yansıtılır
Ürün backlogu

## Slide 26: Örnek bir ürün backlogu
Öncelik | Backlog satırları | Story Point Estimate
1 | Allow a guest to make a reservation | 3
2 | As a guest, I want to cancel a reservation. | 5
3 | As a guest, I want to change the dates of a reservation. | 3
4 | As a hotel employee, I can run RevPAR reports (revenue-per-available-room) | 8
5 | Improve exception handling | 8
6 | ... | 30
Notes: The estimates are in story points, these give a relative estimate between the items, not a fixed one in hours

## Slide 27: Sprint hedefi
O sprint boyunca hangi konuya odaklanacağımızı gösteren kısa bir açıklama
Database Application
Financial services
Life Sciences
Support features necessary for population genetics studies.
Support more technical indicators than company ABC with real-time, streaming data.
Make the application run on SQL Server in addition to Oracle.

## Slide 28: Sprint Backlogu yönetmek
Herkes yapacağı işi kendi seçer
  Hiçbir zaman iş atanmaz
Tahmini kalan miktarı her gün güncellenir
Takımdaki herkes ekleme çıkarma ve güncelleme yapabilir.
Bir iş net değilse, daha geniş süre tahmin edilmiş bir iş paketi tanımlanır ve daha sonra alt kırılımlar oluşturulur.
Kalan işler, işler ilerledikçe daha da netleşir.

## Slide 29: Sprint backlog
İşler
Code the user interface
Code the middle tier
Test the middle tier
Write online help
Write the foo class
Ptesi
8
16
8
12
8
Salı
4
12
16
8
Çar
Per
4
11
8
4
Cum
8
8
Add error logging
8
10
16
8
8
Notes: We can see how the sprint backlog goes down over the sprint

## Slide 30: Kalan iş grafiği
Saat
Notes: The daily estimates are used to plot the sprint burndown, the work remaining

## Slide 31
Saat
40
30
20
10
0
Ptesi
Salı
Çar
Per
Cum
İşler
Code the user interface
Code the middle tier
Test the middle tier
Write online help
Ptesi
8
16
8
12
Salı
Çar
Per
Cum
4
12
16
7
11
8
10
16
8
50

## Slide 32: Takımın hızı
Birkaç sprint sonra ne kadar Hikaye Puanı toplayabildiğinizi görürsünüz. Bu hızınızdır.
Bu size teslim sürenizi kalan işlerin Hikaye Puanına göre belirleyebilmenizi sağlar.
UNUTMAYIN – her takımın Hikaye Puanı aynı skalada ve nitelikte değildir.

## Slide 33: Ölçeklenebilirlik
Normalde bir takım 7 ± 2 kişiden oluşur.
  Ölçeklenebilirlik takımlardan takımlar oluşturarak sağlanır
Ölçekleme kriterleri
  Uygulamanın büyüklüğü
  Takımın büyüklüğü
  Takımın dağılımı
  Proje Süresi
Scrum 500+ kişilik projelerde de bu yolla kullanılabiliyor.

## Slide 34: Scrum scrumları ile ölçekleme
Notes: The person sent to the scrum of scrums is the most appropriate – this is not always the scrum master
e.g. if a teams was doing DB design the DBA might be a better choice. This choice could alter over time .

## Slide 35: Inception
Notes: The scrum of scrums process can be repeated to further grow a project.

## Slide 36: Scrum için araçlar
Kartlar ve post-itler
Scrum tahtası
Image Source: http://www.crisp.se/henrik.kniberg/ScrumAndXpFromTheTrenches.pdf
Notes: As with Extreme Programming the product backlog and sprint backlog can be managed on paper cards, most other things add complexity
These can be displayed in a notice board or whiteboard with a manual burn down chart.

## Slide 37: Scrum için araçlar
Sprint ilerleyişini kayıt altına almak için
  Kamera
  Excel
Online araçlar
Notes: Commonly the Scrum master will record the revised estimates at the end the daily scrum into Excel and maybe photograph the scrum board.
However this alone may not provide the support needed for a distributed project where staff can be in different countries.

## Slide 38
Scrum en kısa sürede en yüksek iş değerini sunmaya odaklanmamızı sağlayan çevik bir süreçtir.
Bu, çalışan yazılımı (her iki haftadan bir aya kadar) hızla ve tekrar tekrar incelememize olanak sağlar.
İş önceliklerini belirler. Ekipler, en yüksek öncelikli özellikleri sunmanın en iyi yolunu belirlemek için kendi kendini organize eder.
Her iki haftada bir veya ayda bir herkes çalışan yazılımı görebilir ve kullanıma almaya veya geliştirmeye devam etmeye karar verebilir.
100 kelime ile Scrum
Notes: Based on Presentation by: Mike Cohn
mike@mountaingoatsoftware.com
www.mountaingoatsoftware.com
(720) 890-6110 (office)
Amended and the cartoon characters added by Black Marble Ltd
richard@blackmarble.co.uk
www.blackmarble.co.uk
+44 1274 841305